## Orçamento Sintético
| Obra | Bancos |  | B.D.I.
SESC TAILÂNDIA - FECHAMENTO, CERCAMENTO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320
1.3 | Calçamento - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1
2 | CALÇADA E ESTACIONAMENTO
2.1 | Escavação mecanizada | m³ | 32.13
2.2 | Forma c/ madeira branca | m² | 46.3
2.3 | Reaterro compactado | m³ | 38.43
2.4 | Desforma | m² | 46.3
2.5 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) com junta plástica a cada 1.5 m | m³ | 53
2.6 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 53.66
2.7 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 88.81
2.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 215
3 | MURETA
3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 80
3.2 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 7.5
3.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 192
3.4 | FIXAÇÃO DE MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO ø 2" | UND | 109
3.5 | TELA SOLDADA PARA CERCAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 694.8
3.6 | Assentamento de tampão de ferro fundido TD 5 | un | 100
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | MÉDIA TENSÃO
4.1.1 | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1
4.1.2 | PORTÃO COM TELA GALVANIZADA COM DUAS FOLHAS PARA CABINE DE SUBESTAÇÃO AÉREA | Und | 1
4.2 | BAIXA TENSÃO
4.2.1 | QGBT E ALIMENTAÇÃO
4.2.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 155
4.2.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51
4.2.1.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51
4.2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 3
4.2.1.5 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | un | 1
4.2.1.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
4.2.1.7 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4
4.2.1.8 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 4
4.2.1.9 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 18
4.2.1.10 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 2
4.2.1.11 | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | un | 4
4.2.1.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
4.2.1.13 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1
4.2.1.14 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 1
4.2.1.15 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 5
4.2.1.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3
4.2.2 | QD-GUARITA, ALIMENTAÇÃO E CIRCUITOS
4.2.2.1 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | 1
4.2.2.2 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1
4.2.2.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
4.2.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2
4.2.2.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
4.2.2.6 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 1
4.2.2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37.8
4.2.2.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88.5
4.2.2.9 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.75
4.2.2.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
4.2.2.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
4.2.2.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
4.2.2.13 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
4.2.2.14 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
4.2.2.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3
4.2.2.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
4.2.2.17 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | Pt | 1
4.2.2.18 | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | Pt | 1
4.2.2.19 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1
4.2.2.20 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 2
4.2.2.21 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 27.75
4.2.3 | QD-CONTEINER CORTE COSTURA, ALIMENTAÇÃO
4.2.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45
4.2.3.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
4.2.3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.45
4.2.3.4 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
4.2.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
4.2.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
4.2.3.7 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1
5 | LIMPEZA FINAL
5.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 870.65
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## Orçamento analítico
|  | Bancos |  | B.D.I.
Planilha Orçamentária Analítica
1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1
Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1
Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1
Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 80 | Preço Total =>
1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1
Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1
Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1
Insumo | MESTRE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 320 | Preço Total =>
1.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Calçamento - Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | SEDOP |  | CJ | 1
Insumo | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1
Insumo | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1
Insumo | Taxas da PMB (I) | Material |  | CJ | 1
Insumo | Taxa do CREA (PA) | Taxas |  | un | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
2 | CALÇADA E ESTACIONAMENTO
2.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Escavação mecanizada |  |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.039
Insumo | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | Equipamento |  | Hp | 0.039
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 32.13 | Preço Total =>
2.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.94
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.09
Insumo | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1
Insumo | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03
Insumo | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3
Insumo | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.25
Insumo | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 46.3 | Preço Total =>
2.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3
Insumo | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 38.43 | Preço Total =>
2.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Desforma |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 46.3 | Preço Total =>
2.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) com junta plástica a cada 1.5 m |  |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8
Composição Auxiliar | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5
Insumo | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.9
Insumo | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 5.9
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 53 | Preço Total =>
2.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | 54.2 |  | m | 1
Insumo | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.2
Insumo | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.36
Insumo | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0073
Insumo | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 2.916
Insumo | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.0164
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 53.66 | Preço Total =>
2.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) |  |  | m² | 1
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5993
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.01
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 0.15
Insumo | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 | Material |  | m² | 1.02
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 88.81 | Preço Total =>
2.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1
Composição Auxiliar | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055
Composição Auxiliar | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135
Composição Auxiliar | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0872
Composição Auxiliar | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0792
Composição Auxiliar | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1853
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1853
Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568
Insumo | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174
Insumo | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 215 | Preço Total =>
3 | MURETA
3.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3
|  | MO sem LS => | 32.76 | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => | 11.88 |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 80 | Preço Total =>
3.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Lastro de concreto magro c/ seixo |  |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13
Insumo | Seixo lavado | Material |  | m³ | 1
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.7
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 3
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 7.5 | Preço Total =>
3.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2775
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.3265
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.2602
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.1358
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 192 | Preço Total =>
3.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FIXAÇÃO DE MONTANTE EM TUBO GALVANIZADO ø 2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.3
Insumo | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 109 | Preço Total =>
3.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TELA SOLDADA PARA CERCAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1
Composição Auxiliar | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25
Insumo | Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm | Material |  | m² | 1.1
Insumo | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | Material |  | KG | 0.1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 694.8 | Preço Total =>
3.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Assentamento de tampão de ferro fundido TD 5 | Poços de Visita para Redes de Drenagem |  | un | 1
Composição Auxiliar | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | Alvenarias de Vedação |  | m² | 0.06
Composição Auxiliar | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.0003
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.12
Insumo | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.12
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.12
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 100 | Preço Total =>
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | MÉDIA TENSÃO
4.1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) |  |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 104
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 104
Insumo | Armação secundaria de 2 estribos | Material |  | UN | 2
Insumo | Caixa p/ transformador de corrente | Material |  | UN | 1
Insumo | Conector tipo parafuso fendido | Material |  | UN | 2
Insumo | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material |  | UN | 3
Insumo | Bucha-arruela de 2 1/2"-aluminio | Material |  | UN | 2
Insumo | Cabo de cobre nu 35mm2 | Material |  | M | 5
Insumo | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO | Material |  | UN | 1
Insumo | Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm | Material |  | UN | 2
Insumo | Curva 90° p/ elet F°G° 3" (IE) | Material |  | UN | 1
Insumo | Alça dupla preformada p/ cabo de aluminio 2AWG | Material |  | UN | 3
Insumo | Pino p/ isolador | Material |  | UN | 6
Insumo | Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre | Material |  | UN | 4
Insumo | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm | Material |  | UN | 1
Insumo | Transformador de 75KVA-AT13,2KV-BT220/127V | Material |  | UN | 1
Insumo | Mão francesa plana galvanizada 726mm | Material |  | UN | 4
Insumo | Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) | Material |  | UN | 2
Insumo | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | Material |  | UN | 3
Insumo | Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fuzivel) | Material |  | UN | 6
Insumo | Pára-raios de distribuição(polimero) c/ suporte "L" | Material |  | UN | 3
Insumo | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm | Material |  | UN | 4
Insumo | Elo fusivel 5H | Material |  | UN | 3
Insumo | Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA | Material |  | UN | 1
Insumo | Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" | Material |  | M | 9
Insumo | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | Material |  | UN | 4
Insumo | Cinta galv. circular de 270mm | Material |  | UN | 2
Insumo | Cabo de cobre nu 16mm2 | Material |  | M | 25
Insumo | Sela galvanizada para cruzeta | Material |  | UN | 2
Insumo | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm | Material |  | UN | 1
Insumo | Cabo de cobre 50mm2 - 750V | Material |  | M | 70
Insumo | Arruela quadrada galv. de 18x38cm | Material |  | UN | 14
Insumo | Isolador tipo pino - classe 15KV | Material |  | UN | 6
Insumo | Cinta galv. circular de 260mm | Material |  | UN | 2
Insumo | Caminhão c/ munck | Equipamento |  | Hp | 5
Insumo | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | Material |  | UN | 2
Insumo | Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | Material |  | UN | 6
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PORTÃO COM TELA GALVANIZADA COM DUAS FOLHAS PARA CABINE DE SUBESTAÇÃO AÉREA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | Und | 1
Composição Auxiliar | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5
Insumo | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | Material |  | m² | 5.4
Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 14.4
Insumo | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | Material |  | UN | 1
Insumo | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | Material |  | UN | 2
Insumo | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material |  | UN | 4
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2 | BAIXA TENSÃO
4.2.1 | QGBT E ALIMENTAÇÃO
4.2.1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 155 | Preço Total =>
4.2.1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material |  | M | 1.015
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 51 | Preço Total =>
4.2.1.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.154
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.154
Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 51 | Preço Total =>
4.2.1.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 3 | Preço Total =>
4.2.1.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 8
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 8
Insumo | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | Material |  | un | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 8
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 8
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.1.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.1.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3
Insumo | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) | Material |  | un | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.3
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 4 | Preço Total =>
4.2.1.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
Insumo | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 4 | Preço Total =>
4.2.1.9 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31
Insumo | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 18 | Preço Total =>
4.2.1.10 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693
Insumo | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.1.11 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 1
Insumo | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material |  | un | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 4 | Preço Total =>
4.2.1.12 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.1.13 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1
Insumo | Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.1.14 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.6
Insumo | Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar. | Material |  | un | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.6
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.1.15 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0294
Composição Auxiliar | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448
Composição Auxiliar | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0014
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0575
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.531
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.531
Insumo | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 22.9153
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 5 | Preço Total =>
4.2.1.16 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 3 | Preço Total =>
4.2.2 | QD-GUARITA, ALIMENTAÇÃO E CIRCUITOS | [5 empty] | 3228.57
4.2.2.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.051
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.329
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | Quadros de Distribuição de Energia |  | un | 1
Composição Auxiliar | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte | Conversão InfoWOrca |  | m³ | 0.027
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 3
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2
Insumo | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904301, Cemar ou similar | Material |  | un | 1
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2
Insumo | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 3
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.2.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.133
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | 37.17 |  | un | 1
Insumo | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25
Insumo | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25
Insumo | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da Siemens ou equivalente | Material |  | un | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material |  | M | 1.19
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 37.8 | Preço Total =>
4.2.2.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 88.5 | Preço Total =>
4.2.2.9 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17
Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 27.75 | Preço Total =>
4.2.2.10 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16
Insumo | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 4 | Preço Total =>
4.2.2.11 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145
Insumo | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.2.12 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247
Insumo | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 3 | Preço Total =>
4.2.2.13 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143
Insumo | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 3 | Preço Total =>
4.2.2.14 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.2.15 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 3 | Preço Total =>
4.2.2.16 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.2.17 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) |  |  | Pt | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8
Insumo | Eletroduto em PVC de 1" | Material |  | M | 3
Insumo | Cabo UTP-cat.5-4 pares | Material |  | M | 15
Insumo | Conector femea RJ-45 - cat. 5 | Material |  | UN | 1
Insumo | Fita isolante de alta fusão | Material |  | Rl | 0.07
Insumo | Certificação de cabeamento | Material |  | Pt | 1
Insumo | Conector BNC p/ solda | Material |  | UN | 1
Insumo | Anilha de identificação (pacote c/ 20un) | Material |  | UN | 4
Insumo | Caixa em PVC de sobrepor 2 pass. p/ RJ-45 | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.18 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) |  |  | Pt | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.4
Insumo | Eletroduto em PVC de 3/4" | Material |  | M | 1.167
Insumo | Caixa derivaçao 3"x3"- Plástica | Material |  | UN | 1
Insumo | Bucha e arruela de 3/4"-aluminio | Material |  | UN | 2
Insumo | Fio nº 1-60 (telefone) | Material |  | M | 4
Insumo | Tomada universal p/ telefone | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.19 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355
Insumo | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
4.2.2.20 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | 41.31 |  | un | 1
Insumo | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3
Insumo | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3
Insumo | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR - uso especial | Material |  | un | 0.01
Insumo | Luminária LED quadrada de sobrepor, potência de 15 a 19W fluxo luminoso 1363 a 1800 lm, 220V, temperatura de cor 4000 K, difusor prismatico transparente, ref. Maia PS LED Premium da Itaim, AL 0330 da Ajalumi, EF75-S2000840 da Lumicenter ou equivalente | Material |  | un | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.2.21 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 27.75 | Preço Total =>
4.2.3 | QD-CONTEINER CORTE COSTURA, ALIMENTAÇÃO
4.2.3.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 45 | Preço Total =>
4.2.3.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.112
Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 15 | Preço Total =>
4.2.3.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 0.45 | Preço Total =>
4.2.3.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.463
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.463
Insumo | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 1
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 2 | Preço Total =>
4.2.3.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.064
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material |  | M | 1.015
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 15 | Preço Total =>
4.2.3.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.027
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 15 | Preço Total =>
4.2.3.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0294
Composição Auxiliar | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448
Composição Auxiliar | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.081
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0014
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0575
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.531
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.531
Insumo | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 22.9153
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total =>
5 | LIMPEZA FINAL
5.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Limpeza geral e entrega da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4
|  | MO sem LS => |  | LS => |  | MO com LS =>
|  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
|  |  |  | Quant. => | 870.65 | Preço Total =>
Tipo de Licitação |  |  | Total sem BDI
Abertura da Licitação |  |  | Total do BDI
Número do Processo Licitatório |  |  | Total Geral

## Cronograma Físico-Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I.
SESC TAILÂNDIA - FECHAMENTO E CERCAMENTO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO
2 | CALÇADA E ESTACIONAMENTO
3 | MURETA
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 | LIMPEZA FINAL
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

## Composição de BDI
Obra
SESC TAILÂNDIA - FECHAMENTO E CERCAMENTO
QUADRO RESUMO DE FORMAÇÃO DE BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
B | BONIFICAÇÃO
B.1 | LUCRO
| TOTAL | 0%
A | DESPESAS DIRETAS
A.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
A.2 | GARANTIA E SEGURO
A.3 | RISCO
A.4 | OUTROS
| TOTAL | 0%
D | DESPESAS FINACEIRAS (F)
D.1 | Despesas Financeiras (F)
| TOTAL | 0%
C | IMPOSTOS
C.1 | PIS
C.2 | CONFINS
C.3 | ISSQN
C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta)
| TOTAL | 0%
BDI=((1+A)*(1+D)*(1+B))/(1-C)-1
0%